## Andoroidアプリ作成
| 安江大吾 |  |  | 様
| Andoroidアプリ作成課題 | [5 empty] | 2020-09-09 | [12 empty] | 月 | [8 empty] | 10 | [21 empty] | 月 | [8 empty] | 11
 | time axis 2020-09-09 to 2020-11-11
| ワークタイトル |  |  | 工数 | 開始日 | 完了日 | time axis 2020-09-09 to 2020-11-11
予定 | 01. Andoroidアプリ作成 |  |  | 115 | 2020-09-18 | 2020-10-08
|  | 環境構築 |  | 1.5 | 2020-09-18 | 2020-09-18
|  |  | Unity | 1.5 | 2020-09-18 | 2020-09-18
|  | 事前知識 |  | 1.5 | 2020-09-19 | 2020-09-19
|  |  | シーンの仕組み作り方について | 1.5h | 2020-09-19 | 2020-09-19
|  | 実習 |  | 112
|  | タイトルシーン作成 |  | 12 | 2020-09-19 | 2020-09-20
|  |  | 2D画面の作り方調査 | 2
|  |  | 各種オブジェクトの仕組み学習 | 2
|  |  | 不明点調査 | 5
|  |  | 実作業 | 3
|  | キャラクター一覧シーン作成 |  | 24 | 2020-09-20 | 2020-09-23
|  |  | リスト表示の方法学習 | 2
|  |  | シーン切り替えの方法学習 | 3
|  |  | プレイヤーのスクリプトを仮作成 | 4
|  |  | SQLの使い方学習 | 3
|  |  | SQLと連携させる | 3
|  |  | 不明点調査 | 5
|  |  | 実作業 | 4
|  | キャラクター作成シーン作成 |  | 11 | 2020-09-24 | 2020-09-25
|  |  | ユーザーからの入力受付方法学習 | 2
|  |  | 不明点調査 | 5
|  |  | 実作業 | 4
|  | キャラクター作成完了シーン作成 |  | 6 | 2020-09-25 | 2020-09-26
|  |  | 不明点調査 | 3
|  |  | 実作業 | 3
|  | キャラクター詳細シーン作成 |  | 6 | 2020-09-27 | 2020-09-27
|  |  | 不明点調査 | 3
|  |  | 実作業 | 3
|  | パーティ編成シーン作成 |  | 13 | 2020-09-28 | 2020-09-29
|  |  | パーティスクリプト作成 | 4
|  |  | 不明点調査 | 5
|  |  | 実作業 | 4
|  | バトル開始シーン作成 |  | 8 | 2020-09-30 | 2020-10-01
|  |  | 不明点調査 | 4
|  |  | 実作業 | 4
|  | メインバトルシーン作成 |  | 13 | 2020-10-02 | 2020-10-04
|  |  | 仮のバトル処理スクリプト作成 | 4
|  |  | 不明点調査 | 5
|  |  | 実作業 | 4
|  | バトル結果シーン作成 |  | 11 | 2020-10-05 | 2020-10-06
|  |  | 不明点学習 | 3
|  |  | 実作業 | 3
|  |  | バトルスクリプト修正 | 5
|  | テスト及びバグ修正 |  | 5 | 2020-10-07 | 2020-10-07
|  | 提出 |  | 3 | 2020-10-08 | 2020-10-08
実績 | 01. Andoroidアプリ作成
環境構築
Unnity
事前知識
シーンの仕組み作り方について
実習
タイトルシーン作成
2D画面の作り方調査
各種オブジェクトの仕組み学習
不明点調査
実作業
キャラクター一覧シーン作成
リスト表示の方法学習
シーン切り替えの方法学習
プレイヤーのスクリプトを仮作成
SQLの使い方学習
SQLと連携させる
不明点調査
実作業
キャラクター作成シーン作成
ユーザーからの入力受付方法学習
不明点調査
実作業
キャラクター作成完了シーン作成
不明点調査
実作業
キャラクター詳細シーン作成
不明点調査
実作業
パーティ編成シーン作成
パーティスクリプト作成
不明点調査
実作業
バトル開始シーン作成
不明点調査
実作業
メインバトルシーン作成
仮のバトル処理スクリプト作成
不明点調査
実作業
バトル結果シーン作成
不明点学習
実作業
バトルスクリプト修正
テスト及びバグ修正
提出

## Config
開始日 | 非稼働日 | 曜日
2020-09-09 | 2013-06-08 | 7
| 2013-06-09 | 1
| 2013-06-15 | 7
| 2013-06-16 | 1
| 2013-06-22 | 7
| 2013-06-23 | 1
| 2013-06-29 | 7
| 2013-06-30 | 1
| 2013-07-06 | 7
| 2013-07-07 | 1
| 2013-07-13 | 7
| 2013-07-14 | 1
| 2013-07-20 | 7
| 2013-07-21 | 1
| 2013-07-27 | 7
| 2013-07-28 | 1
| 2013-08-03 | 7
| 2013-08-04 | 1
| 2013-08-10 | 7
| 2013-08-11 | 1
| 2013-08-13 | 3