## Andoroidアプリ作成
| 安江大吾 |  |  | 様
| Andoroidアプリ作成課題 | [5 empty] | 2020-09-09 | [12 empty] | 月 | [8 empty] | 10 | [21 empty] | 月 | [8 empty] | 11
 | time axis 2020-09-09 to 2020-11-11
| ワークタイトル |  |  | 工数 | 開始日 | 完了日 | time axis 2020-09-09 to 2020-11-11
予定 | 01. Andoroidアプリ作成 |  |  | 92 | 2020-09-18 | 2020-10-08
|  | 環境構築 |  | 1.5 | 2020-09-18 | 2020-09-18
|  |  | Unity | 1.5 | 2020-09-18 | 2020-09-18
|  | 事前知識 |  | 1.5 | 2020-09-19 | 2020-09-19
|  |  | シーンの仕組み作り方について | 1.5h | 2020-09-19 | 2020-09-19
|  | 実習 |  | 89
|  | タイトルシーン作成 |  | 12 | 2020-09-21 | 2020-09-22
|  |  | 2D画面の作り方調査 | 2
|  |  | 各種オブジェクトの仕組み学習 | 2
|  | キャラクター一覧シーン作成 |  | 9 | 2020-09-20 | 2020-09-28
|  |  | リスト表示の方法学習 | 4
|  |  | キャラリスト作成 | 5
|  | キャラクター作成シーン作成 |  | 9 | 2020-09-23 | 2020-09-24
|  |  | ユーザーからの入力受付方法学習 | 2
|  |  | ラジオボタン作成方法調査 | 2
|  |  | ラジオボタン作成 | 3
|  |  | inputfield作成 | 1
|  |  | 作成開始ボタン作成 | 1
|  | キャラクター作成完了シーン作成 |  | 11 | 2020-09-25 | 2020-09-26
|  |  | プレイヤーのスクリプトを仮作成 | 4
|  |  | 作成キャラのステータス表示 | 2
|  |  | SQLのテーブル作成方法調査 | 1
|  |  | SQLテーブル作成 | 1
|  |  | SQLデータ追加方法学習 | 1
|  |  | キャラ追加ボタン作成 | 1
|  |  | 戻るボタン作成 | 0.5
|  |  | 作成終了ボタン作成 | 0.5
|  | キャラクター詳細シーン作成 |  | 7 | 2020-09-28 | 2020-09-29
|  |  | ステータス表示欄作成 | 3
|  |  | SQLデータ削除方法調査 | 1
|  |  | キャラ削除ボタン作成 | 2
|  |  | 開始ボタン作成 | 1
|  | パーティ編成シーン作成 |  | 7 | 2020-09-29 | 2020-09-29
|  |  | パーティスクリプト作成 | 3
|  |  | キャラリスト作成 | 2
|  |  | シーン間のデータ受け渡し方法調査 | 2
|  | バトル開始シーン作成 |  | 7 | 2020-09-30 | 2020-09-30
|  |  | パーティ表示欄作成 | 3
|  |  | バトル開始ボタン作成 | 3
|  |  | 戻るボタン作成 | 1
|  | メインバトルシーン作成 |  | 14 | 2020-10-01 | 2020-10-04
|  |  | 仮のバトル処理スクリプト作成 | 4
|  |  | バトルログ作成 | 4
|  |  | ターン進行ボタン作成 | 3
|  |  | キャラステータス欄作成 | 3
|  | バトル結果シーン作成 |  | 13 | 2020-10-05 | 2020-10-07
|  |  | キャラステータス欄作成 | 2
|  |  | 画像表示方法調査 | 2
|  |  | 結果画像作成 | 2
|  |  | 再戦ボタン作成 | 2
|  |  | 終了ボタン作成 | 1
|  |  | バトルスクリプト修正 | 4
|  | テスト及びバグ修正 |  |  | 2020-10-07 | 2020-10-07
|  | 提出 |  |  | 2020-10-07 | 2020-10-07
環境構築
|  |  | Unnity | 2h | 2020-09-19 | 2020-09-19 | bar: 2020-09-19
事前知識
|  |  | シーンの仕組み作り方について |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | bar: 2020-09-20
実習
|  | タイトルシーン作成 |  | 7 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | bar: 2020-09-21 to 2020-09-22
|  |  | 2D画面の作り方調査 | 1
|  |  | 各種オブジェクトの仕組み学習 | 2
|  | キャラクター一覧シーン作成 |  |  | 2020-09-22 | 2020-09-25 | bar: 2020-09-22; 2020-09-25
|  |  | リスト表示の方法学習 | 5
|  |  | C# Listの使い方学習 | 1
|  |  | キャラリスト作成 | 3
|  | キャラクター作成シーン作成 |  |  | 2020-09-23 | 2020-09-24 | bar: 2020-09-23 to 2020-09-24
|  |  | ユーザーからの入力受付方法学習 | 2
|  |  | ラジオボタン作成方法調査 | 6
|  |  | ラジオボタン作成 | 3
|  |  | inputfield作成 | 2
|  |  | 作成開始ボタン作成 | 1h
|  |  | 他のスクリプトの変数、メソッドを使う方法調査 | 2
|  | キャラクター作成完了シーン作成 |  |  | 2020-09-24 | bar: 2020-09-25 to 2020-09-28
|  |  | 他のシーンのメソッド、変数を参照する方法調査 | 2
|  |  | C#プロパティの使い方調査 | 2
プレイヤーのスクリプトを仮作成
|  |  | C#ハッシュ値生成の方法調査 | 2.5
|  |  | enum使い方調査 | 1
|  |  | 作成キャラのステータス表示 | 5
|  |  | SQLのテーブル作成方法調査 | 1
|  |  | SQLテーブル作成 | 1
|  |  | SQLデータ追加方法学習 | 10
|  |  | データベースからデータ取得方法調査 | 2
キャラ追加ボタン作成
|  |  | 戻るボタン作成 | 0.25
|  |  | 作成終了ボタン作成 | 0.25
|  | キャラクター詳細シーン作成 |  |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | bar: 2020-09-28
|  |  | ステータス表示欄作成 | 3
SQLデータ削除方法調査
キャラ削除ボタン作成
|  |  | 戻るボタン作成 | 0.25
パーティ編成シーン作成
パーティスクリプト作成
キャラリスト作成
シーン間のデータ受け渡し方法調査
バトル開始シーン作成
パーティ表示欄作成
バトル開始ボタン作成
戻るボタン作成
|  | メインバトルシーン作成 |  | 56 | 2020-09-29 | 2020-10-12 | bar: 2020-09-29 to 2020-10-12
|  |  | 仮のバトル処理スクリプト作成 | 10
|  |  | バトル処理スクリプト完成 | 20
|  |  | 作戦ボタン及びスクリプト作成 | 10
|  |  | バトルログ作成 | 10
|  |  | ターン進行ボタン作成 | 3
|  |  | キャラステータス欄作成 | 3
バトル結果シーン作成
キャラステータス欄作成
画像表示方法調査
結果画像作成
再戦ボタン作成
終了ボタン作成
バトルスクリプト修正
テスト及びバグ修正
提出
終了ボタン作成
バトルスクリプト修正
テスト及びバグ修正
提出
※予定にはなく後から追加した作業

## Config
開始日 | 非稼働日 | 曜日
2020-09-09 | 2013-06-08 | 7
| 2013-06-09 | 1
| 2013-06-15 | 7
| 2013-06-16 | 1
| 2013-06-22 | 7
| 2013-06-23 | 1
| 2013-06-29 | 7
| 2013-06-30 | 1
| 2013-07-06 | 7
| 2013-07-07 | 1
| 2013-07-13 | 7
| 2013-07-14 | 1
| 2013-07-20 | 7
| 2013-07-21 | 1
| 2013-07-27 | 7
| 2013-07-28 | 1
| 2013-08-03 | 7
| 2013-08-04 | 1
| 2013-08-10 | 7
| 2013-08-11 | 1
| 2013-08-13 | 3