## Andoroidアプリ作成
| 安江大吾 |  |  | 様
| Andoroidアプリ作成課題 | [5 empty] | 2020-09-09 | [12 empty] | 月 | [8 empty] | 10 | [21 empty] | 月 | [8 empty] | 11
 | time axis 2020-09-09 to 2020-11-11
| ワークタイトル |  |  | 工数 | 開始日 | 完了日 | time axis 2020-09-09 to 2020-11-11
予定 | 01. Andoroidアプリ作成 |  |  | 92 | 2020-09-18 | 2020-10-08
|  | 環境構築 |  | 1.5 | 2020-09-18 | 2020-09-18
|  |  | Unity | 1.5 | 2020-09-18 | 2020-09-18
|  | 事前知識 |  | 1.5 | 2020-09-19 | 2020-09-19
|  |  | シーンの仕組み作り方について | 1.5h | 2020-09-19 | 2020-09-19
|  | 実習 |  | 89
|  | タイトルシーン作成 |  | 12 | 2020-09-21 | 2020-09-22
|  |  | 2D画面の作り方調査 | 2
|  |  | 各種オブジェクトの仕組み学習 | 2
|  | キャラクター一覧シーン作成 |  | 9 | 2020-09-20 | 2020-09-28
|  |  | リスト表示の方法学習 | 4
|  |  | キャラリスト作成 | 5
|  | キャラクター作成シーン作成 |  | 9 | 2020-09-23 | 2020-09-24
|  |  | ユーザーからの入力受付方法学習 | 2
|  |  | ラジオボタン作成方法調査 | 2
|  |  | ラジオボタン作成 | 3
|  |  | inputfield作成 | 1
|  |  | 作成開始ボタン作成 | 1
|  | キャラクター作成完了シーン作成 |  | 11 | 2020-09-25 | 2020-09-26
|  |  | プレイヤーのスクリプトを仮作成 | 4
|  |  | 作成キャラのステータス表示 | 2
|  |  | SQLのテーブル作成方法調査 | 1
|  |  | SQLテーブル作成 | 1
|  |  | SQLデータ追加方法学習 | 1
|  |  | キャラ追加ボタン作成 | 1
|  |  | 戻るボタン作成 | 0.5
|  |  | 作成終了ボタン作成 | 0.5
|  | キャラクター詳細シーン作成 |  | 7 | 2020-09-28 | 2020-09-29
|  |  | ステータス表示欄作成 | 3
|  |  | SQLデータ削除方法調査 | 1
|  |  | キャラ削除ボタン作成 | 2
|  |  | 開始ボタン作成 | 1
|  | パーティ編成シーン作成 |  | 7 | 2020-09-29 | 2020-09-29
|  |  | パーティスクリプト作成 | 3
|  |  | キャラリスト作成 | 2
|  |  | シーン間のデータ受け渡し方法調査 | 2
|  | バトル開始シーン作成 |  | 7 | 2020-09-30 | 2020-09-30
|  |  | パーティ表示欄作成 | 3
|  |  | バトル開始ボタン作成 | 3
|  |  | 戻るボタン作成 | 1
|  | メインバトルシーン作成 |  | 14 | 2020-10-01 | 2020-10-04
|  |  | 仮のバトル処理スクリプト作成 | 4
|  |  | バトルログ作成 | 4
|  |  | ターン進行ボタン作成 | 3
|  |  | キャラステータス欄作成 | 3
|  | バトル結果シーン作成 |  | 13 | 2020-10-05 | 2020-10-07
|  |  | キャラステータス欄作成 | 2
|  |  | 画像表示方法調査 | 2
|  |  | 結果画像作成 | 2
|  |  | 再戦ボタン作成 | 2
|  |  | 終了ボタン作成 | 1
|  |  | バトルスクリプト修正 | 4
|  | テスト及びバグ修正 |  |  | 2020-10-07 | 2020-10-07
|  | 提出 |  |  | 2020-10-07 | 2020-10-07
環境構築
|  |  | Unnity | 2h | 2020-09-19 | 2020-09-19 | bar: 2020-09-19
事前知識
|  |  | シーンの仕組み作り方について |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | bar: 2020-09-20
実習
|  | タイトルシーン作成 |  | 7 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | bar: 2020-09-21 to 2020-09-22
|  |  | 2D画面の作り方調査 | 1
|  |  | 各種オブジェクトの仕組み学習 | 2
|  | キャラクター一覧シーン作成 |  |  | 2020-09-22 | bar: 2020-09-22
|  |  | リスト表示の方法学習 | 未
|  |  | キャラリスト作成 | 未
|  | キャラクター作成シーン作成 |  |  | 2020-09-23 | bar: 2020-09-23
|  |  | ユーザーからの入力受付方法学習 | 2
|  |  | ラジオボタン作成方法調査 | 6
|  |  | ラジオボタン作成 | 3
|  |  | inputfield作成 | 2
作成開始ボタン作成
キャラクター作成完了シーン作成
プレイヤーのスクリプトを仮作成
作成キャラのステータス表示
SQLのテーブル作成方法調査
SQLテーブル作成
SQLデータ追加方法学習
キャラ追加ボタン作成
戻るボタン作成
作成終了ボタン作成
キャラクター詳細シーン作成
ステータス表示欄作成
SQLデータ削除方法調査
キャラ削除ボタン作成
開始ボタン作成
パーティ編成シーン作成
パーティスクリプト作成
キャラリスト作成
シーン間のデータ受け渡し方法調査
バトル開始シーン作成
パーティ表示欄作成
バトル開始ボタン作成
戻るボタン作成
メインバトルシーン作成
仮のバトル処理スクリプト作成
バトルログ作成
ターン進行ボタン作成
キャラステータス欄作成
バトル結果シーン作成
キャラステータス欄作成
画像表示方法調査
結果画像作成
再戦ボタン作成
終了ボタン作成
バトルスクリプト修正
テスト及びバグ修正
提出
終了ボタン作成
バトルスクリプト修正
テスト及びバグ修正
提出

## Config
開始日 | 非稼働日 | 曜日
2020-09-09 | 2013-06-08 | 7
| 2013-06-09 | 1
| 2013-06-15 | 7
| 2013-06-16 | 1
| 2013-06-22 | 7
| 2013-06-23 | 1
| 2013-06-29 | 7
| 2013-06-30 | 1
| 2013-07-06 | 7
| 2013-07-07 | 1
| 2013-07-13 | 7
| 2013-07-14 | 1
| 2013-07-20 | 7
| 2013-07-21 | 1
| 2013-07-27 | 7
| 2013-07-28 | 1
| 2013-08-03 | 7
| 2013-08-04 | 1
| 2013-08-10 | 7
| 2013-08-11 | 1
| 2013-08-13 | 3